## コンクリ舗装
地 元 検 査 調 書
| 農道舗装 | 延長 | Ｌ | ＝
|  | 幅 | Ｂ | ＝
|  | 厚さ | Ｔ | ＝
| 今回の工事 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 | 合格の範囲 | 合否
農 道 工 事 | [5 empty] | -３ｃｍ以内なら合格
| コンクリート舗装 | 幅
（Ｂ）
-１ｃｍ以内なら合格
厚さ
※コンクリートの厚さは１２cmとしてください。（ワイヤーメッシュを入れる場合でも１２cm）
（Ｔ）
１５０ｍ以内の場合
|  | 施工延長 |  |  |  | -１５ｃｍ以内なら合格
|  | （Ｉ） |  |  |  | １５０ｍ以上の場合
-（延長×0.001）以内なら合格
＊施工延長おおむね５０ｍ間につき１箇所計測。
＊５０ｍ未満の場合は２箇所測定。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名
今回の工事の内容

## アスファルト舗装
地 元 検 査 調 書
| 農道舗装 | 延長 | Ｌ | ＝
|  | 幅 | Ｂ | ＝
|  | 厚さ | Ｔ | ＝
| 今回の工事 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 | 合格の範囲 | 合否
農 道 工 事 | [5 empty] | -３ｃｍ以内なら合格
| アスファルト舗装 | 幅
（Ｂ）
-１ｃｍ以内なら合格
厚さ
※アスファルト舗装の厚みは４センチとしてください。
（Ｔ）
１５０ｍ以内の場合
|  | 施工延長 |  |  |  | -１５ｃｍ以内なら合格
|  | （Ｉ） |  |  |  | １５０ｍ以上の場合
-（延長×0.001）以内なら合格
＊施工延長おおむね５０ｍ間につき１箇所計測。
＊５０ｍ未満の場合は２箇所測定。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名
今回の工事の内容

## 砂利舗装
地 元 検 査 調 書
| 農道舗装 | 延長 | Ｌ | ＝
|  | 幅 | Ｂ | ＝
|  | 厚さ | Ｔ | ＝
| 今回の工事 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 | 合格の範囲 | 合否
農 道 工 事 | [5 empty] | -10cm以内なら合格
| 砂利舗装 | 幅
（Ｂ）
-4.5cm以内なら合格
厚さ
（Ｔ）
５０ｍ以内の場合
|  | 施工延長 |  |  |  | -１０ｃｍ以内なら 合格
|  | （Ｉ） |  |  |  | ５０ｍ以上の場合
-（延長×0.002）以内 なら合格
＊施工延長おおむね５０ｍ間につき１箇所計測。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名
今回の工事の内容

## 地盤改良
地 元 検 査 調 書
| 地盤改良工事 | 延長 | Ｌ | ＝
添加量
| 工 種 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 | 合格の範囲 | 合否
地盤改良工事 | [5 empty] | 200m以内の場合
| 地盤改良 |  |  |  |  | -20ｃｍ以内なら合格
施工延長
200m以上の場合
-（延長×0.001）以内なら合格
確認
|  | 外観 | 適切に施工されているか。
＊施工延長おおむね５０ｍにつき１箇所計測。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## 水路
地 元 検 査 調 書
| 水路工事 | 延長 | Ｌ | ＝
|  | 幅 | Ｂ | ＝
| 工 種 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 | 合格の範囲 | 合否
水路 工 事 | [5 empty] | 200m以内の場合
| Ｕ字フリューム | 施工延長（I） |  |  |  | -20ｃｍ以内なら 合格
ベンチフリューム
200m以上の場合
-（延長×0.001）以内なら合格
目視による確認
|  | ズレ | 製品にズレはないか？
|  | 勾配 | 勾配はきちんと、とれているか？
＊施工延長おおむね５０ｍにつき１箇所計測。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## 水路製品購入
地 元 検 査 調 書
| 水路 （製品購入） | 規格
本数
|  | 検査 内容 | 目視、操作による確認 | 合否
水路製品購入 |  | 規格 | 規格どおりか？
水路
|  | 数量 | 数はあるか？
|  | 外観 | 変形、傷みはないか？
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名 ○○○○

## ポンプ
地 元 検 査 調 書
| ポンプ工事 （製品設置） | 箇所 | N | ＝
ポンプ揚程
| 工 種 | 検査 内容 | 目視、試運転による確認 |  | 合否
ポンプ設置 工 事 |  | 銘板 | ポンプ能力と銘板記載事項は一致するか。
ポンプ
| （ポンプ関係機器含む） | 試運転 | 試運転結果は良好か。 （異振動、異音がないか。）
|  | 外観 | 油漏れ等ないか。
|  | 外観 | ポンプは土台にきちんと固定されているか。 （固定式の場合）
|  | 外観 | 配管等適切に設置されているか。
|  | 外観 | 配電盤等適切に設置されているか。 （電気が入るか）
＊工事内容に該当のない項目は、削除
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真はあるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## ポンプ小屋
地 元 検 査 調 書
| ポンプ小屋工事 （加工・取付） | 箇所 | N | ＝
| 工 種 | 検査 内容 | 目視、試運転による確認 |  | 合否
ポンプ小屋設置 工 事 |  | 外観 | ポンプ小屋はきちんと固定されているか。
ポンプ小屋
|  | 外観 | 適切に設置されているか。
|  | 外観 | 雨漏り等ないか。
＊工事内容に該当のない項目は、削除
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真はあるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## ゲート設置
地 元 検 査 調 書
| ゲート工事 （製品設置） | 箇所 | N | ＝
ｹﾞｰﾄｻｲｽﾞ
| 工 種 | 検査 内容 | 目視、操作による確認 |  | 合否
ゲート設置工事 |  | 外観 | 変形や傷、錆はないか。
ゲート
|  | 外観 | ボルト等の締め付けはきちっとできているか。
|  | 据付 | 全閉時に、すきまが開いていないか。
|  | 据付 | いがんで据付されていないか。
|  | 操作 | 開閉がスムーズにできるか。
|  | 操作 | 開閉時に異音がしないか。
＊工事内容に該当のない項目は、削除
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真はあるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## 簡易ゲート
地 元 検 査 調 書
| 水路補修工事 （堰板補修） | 箇所 | N | ＝
ゲートサイズ
| 工 種 | 検査 内容 | 目視、操作による確認 |  | 合否
簡易ゲート設置工事 |  | 外観 | サイズはあっているか。
水路補修
| （堰板補修） | 外観 | 機能しているか。
＊工事内容に該当のない項目は、削除
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真はあるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## ゲート購入
地 元 検 査 調 書
| ゲート購入 | 箇所 | N | ＝
ｹﾞｰﾄｻｲｽﾞ
| 工 種 | 検査 内容 | 目視、操作による確認 |  | 合否
ゲート購入 |  | 外観 | 変形や傷、錆はないか。
ゲート
|  | 外観 | ボルト等の締め付けはきちっとできているか。
|  | 操作 | 開閉がスムーズにできるか。
|  | 操作 | 開閉時に異音がしないか。
＊工事内容に該当のない項目は、削除
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真はあるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名 ○○○○

## 集水枡
地 元 検 査 調 書
| 集水枡工事 （製品設置） | 箇所 | N | ＝
ｻｲｽﾞ
| 工 種 | 検査 内容 | 目視、操作による確認 |  | 合否
集水枡設置工事 |  | 外観 | 水路の厚みに対して集水枡の厚みは足りているか。
集水枡
|  | 外観 | 高さが合っているか。
|  | 外観 | 水路の大きさよりも枡の方が大きいか。
|  | 外観 | 枡の深さは水路よりも浅くなっていないか。
＊工事内容に該当のない項目は、削除
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真はあるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名 ○○○○
相手側：○○建設 氏名

## 嵩上げ（水路浚渫）
地 元 検 査 調 書
| 水路工事 （浚渫） | 延長 | Ｌ | ＝
|  | 幅 | Ｂ | ＝
|  | 深さ | Ｔ | ＝ |  | （EX 水路底まで）
| 工 種 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 |  | 合格の範囲 | 合否
水路 工 事 | [6 empty] | 200m以内の場合
|  | 施工延長（I） |  |  |  |  | -20ｃｍ以内なら 合格
200m以上の場合
-（延長×0.001）以内 なら合格
浚渫
|  | 深さ |  |  |  |  | 設計以上なら合格
目視による確認
|  | 現場状況 | 浚渫した土砂は指定の場所に置かれているか？
＊施工延長おおむね５０ｍにつき１箇所計測。
＊水路底まで浚渫を依頼した場合は底が見えるかどうか？
浚渫深で区切った場合はその深さ分浚渫できたかどうか確認する。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## ため池の浚渫
地 元 検 査 調 書
| ため池 （浚渫） | 土量 | V | ＝ |  | ㎥
| 工 種 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 |  | 土量 |  | 合否 （設計以上なら合格）
ため池 |  | 排出土量 | 奥行 |  |  | ｍ |  | ㎥
|  |  | 幅 |  |  | ｍ
|  |  | 高さ |  |  | ｍ
浚渫
目視による確認
|  | 現場状況 | 浚渫した土砂は指定の場所に置かれているか？
＊ため底まで浚渫を依頼した場合は底が見えるかどうか？
浚渫深で区切った場合はその深さ分浚渫できたかどうか確認する。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## ビオトープ
地 元 検 査 調 書
| ビオトープ 整備内容 | 箇所 | N | ＝
主な内容
| 工 種 | 検査 内容 | 目視、操作による確認 |  | 合否
ビオトープ |  | 計画 | 事前の調査は実施したか。
ビオトープ
|  | 計画 | 専門的知識を有する者の助言を得たか。
|  | 計画 | 毎年、生物の生息状況調査の実施計画があるか。
|  | 実施 | 対象となる生物の生息環境となり得るか。
|  | 実施 | 周囲の環境と調和しているか。
|  | 実施 | 近隣地権者等との用地に入り込んでいないか。
＊工事内容に該当のない項目は、削除
＊複数年で計画の場合も、年度毎に調書を記入。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真はあるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名

## 鳥獣害防護柵補修
地 元 検 査 調 書
| 鳥獣害防護柵 補修 | 箇所 | N | ＝
主な内容
| 工 種 | 検査 内容 | 目視等による確認 |  | 合否
鳥獣害防護柵補修 |  | 計画 | 事前の調査は実施したか。
鳥獣害防護柵補修
|  | 計画 | 計画通り施行されているか。
|  | 実施 | 計画の仕様で施行されているか。
|  | 実施 | 適切に施設が機能しているか。
＊工事内容に該当のない項目は、削除
＊複数年で計画の場合も、年度毎に調書を記入。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。
工事の手順がわかる写真はあるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名

## 委託
地 元 検 査 調 書
| 測量・設計 | 測量 | 延長（面積） | Ｌ（Ａ）＝
|  | 設計 | 内容 |  | （ＥＸ 水路設計 ○○ｍ、一式）
| 工 種 | 検査 内容 | 目視、操作による確認 |  |  | 合否
測量・設計 |  | 作業数量 | 作業延長（面積）に間違えはないか？
測量
|  | 計算 | 計算に間違えはないか？
|  | 成果品 | 委託した内容の成果となっているか？
|  | 作業数量 | 必要な作業が実施されているか？ （位置、範囲、延長、箇所等）
設計
|  | 設計内容 | 委託した内容が反映されているか？
|  | 計算 | 数量算出に当たり計算間違えはないか？
|  | 成果品 | 委託した内容の成果となっているか？
＊工事内容に該当のない項目は、削除
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名

## 検査事例（位置図）
農道舗装 Ｌ＝１００ｍ
水路設置（U300） Ｌ＝２３０ｍ
工事の始点
工事の終点
工事の始点
工事の終点
＊工事発注の場合、業者にＮＯをうってもらって
おくと検査しやすい。
（標準２０ｍ毎）
＊NOが無い場合は、位置がわかればＯＫ
（例えば、始点から○○ｍ）
＊水路の場合、目視確認箇所
を検査調書にメモしておき
ましょう。
この場合は１箇所/５０ｍ毎
なので、５箇所確認します。
○ ○ 組 織 位 置 図
始点から１０ｍ
終点から２０ｍ
始点から１０ｍ
始点から７０ｍ
中間（真ん中）
始点から３０ｍ
終点から１０ｍ
農道
農道

## 検査事例(農道）
地 元 検 査 調 書
| 農道舗装 | 延長 | Ｌ | ＝ | １００ｍ
|  | 幅 | Ｂ | ＝ | ３ｍ
|  | 厚さ | Ｔ | ＝ | １２ｃｍ
| 今回の工事 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 | 合格の範囲 | 合否
農 道 工 事 |  |  | 始点から１０ｍ |  | ３．１ｍ | -３ｃｍ以内なら合格 | 合格
コンクリート舗装
幅
|  | （Ｂ） | 終点から２０ｍ |  | ３．０５ｍ
|  |  | 始点から１０ｍ |  | １２ｃｍ | ｰ１ｃｍ以内なら合格 | 合格
厚さ
|  | （Ｔ） | 終点から２０ｍ |  | １２．５ｃｍ
|  |  | － |  | １0１ｍ | １５０ｍ以内の場合 | 合格
|  | 施工 |  |  |  | -１５ｃｍ以内なら合格
延長
１５０ｍ以上の場合
|  | （Ｉ） |  |  |  | -（延長×0.001）以内なら合格
＊施工延長おおむね５０ｍ間につき１箇所計測。
＊５０ｍ未満の場合は２箇所測定。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。 |  |  |  | 合格
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名
今回の工事の内容
工事で発注した仕様（長さ、幅、厚み）を記入する。
何か目印から何ｍでもＯＫ。
延長が１００ｍなので、２箇所計る。
レ
レ
工事写真の確認も行う。
記入例

## 検査事例（水路）
地 元 検 査 調 書
| 水路工事 （製品設置） | 延長 | Ｌ | ＝ | ２３０ｍ
|  | 幅 | Ｂ | ＝ | Ｕ字３００
| 工 種 | 検査 内容 | 計った位置 |  | 計った数値 | 合格の範囲 | 合否
水路 工 事 | [5 empty] | 200m以内の場合 | 合格
| Ｕ字フリューム |  |  |  |  | -20ｃｍ以内なら合格
施工
ベンチフリューム
|  | 延長 | ○○水路 （始点～終点） |  | ２３２ｍ | 200m以上の場合
-（延長×0.01）以内なら合格
（Ｉ）
目視による確認
|  | ズレ | 製品にズレはないか？ |  |  |  | 合格
|  | 勾配 | 勾配はきちんと、とれているか？ |  |  |  | 合格
＊施工延長おおむね５０ｍ間につき１箇所計測。
工事写真 |  |  | 工事前後、完成の写真はあるか。 |  |  |  | 合格
工事の手順がわかる写真があるか。
検査日：令和 年 月 日
検査者：○○活動組織 氏名
相手側：○○建設 氏名
レ
レ
工事で発注した仕様（長さ、幅）を記入する。
路線が複数路線の場合は路線毎に計る。
２３０ｍより多く出来ているのでＯＫ。
必要に応じて、水を流す等して確認。
確認出来たらチェックをいれる。
ズレ、勾配は概ね５０ｍに１箇所ごとに確認し、すべて良ければ合格とする（この場合５箇所程度目視確認）。
レ
レ
工事写真の確認も行う。
記入例

## 位置図（参考）
京丹後環境保全会 | 令和元年度 資源向上支払（長寿命化）による工事の位置図
Ｒ１ 素掘り水路からコンクリート水路への更新
Ｌ＝７８．５ｍ
参考